## Sheet1
Map to .geojson converter
Project Start: 6 October 2025 |  |  |  |  | Month | ott |  |  |  | nov |  |  |  | dic |  |  |  |  | gen |  |  |  | feb |  |  |  | mar |  |  |  |  | apr |  |  |  | mag |  |  |  | giu
Gantt v3.0.0 |  |  |  |  | Week | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
[5 empty] | Days | 2025-10-06 | 2025-10-13 | 2025-10-20 | 2025-10-27 | 2025-11-03 | 2025-11-10 | 2025-11-17 | 2025-11-24 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 2025-12-15 | 2025-12-22 | 2025-12-29 | 2026-01-05 | 2026-01-12 | 2026-01-19 | 2026-01-26 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2026-02-16 | 2026-02-23 | 2026-03-02 | 2026-03-09 | 2026-03-16 | 2026-03-23 | 2026-03-30 | 2026-04-06 | 2026-04-13 | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 2026-05-18 | 2026-05-25 | 2026-06-01 | Weeks # | Hours # | Cost €
TASK | ASSIGNED | % | START | END
Research & Prototyping
Feasibility Study | F,M,L | 100% | 2025-10-06 | 2025-10-25 |  | 1 | [34 empty] | 2 | 6 | 90
Gantt Prototype | M,L | 100% | 2025-10-18 | 2025-10-25 | [36 empty] | 1 | 3 | 45
SVG & GeoJSON study | F | 100% | 2025-10-25 | 2025-11-15 | [36 empty] | 3 | 9 | 135
Dataset Study | F,L | 100% | 2025-11-08 | 2025-11-15 | [36 empty] | 1 | 3 | 45
SVG to GeoJSON protype | F,M,L | 100% | 2025-11-15 | 2025-11-29 | [36 empty] | 2 | 6 | 90
Computer Vision Development | [40 empty] | 0 | 0 | 0
Dataset Research | F,L | 100% | 2025-11-08 | 2025-11-15 | [36 empty] | 1 | 3 | 45
Libraries Research | F | 100% | 2025-11-08 | 2025-11-29 | [36 empty] | 3 | 9 | 135
Initial Implementation | F | 100% | 2025-11-29 | 2026-01-17 | [36 empty] | 7 | 21 | 315
More Features | F | 80% | 2025-12-06 | 2026-02-21 | [36 empty] | 11 | 33 | 495
UI Development | [40 empty] | 0 | 0 | 0
Figma design | M | 2% | 2026-02-14 | 2026-02-28 | [36 empty] | 2 | 6 | 90
Front-end implementation | M | 0% | 2026-02-28 | 2026-03-28 | [36 empty] | 4 | 12 | 180
Testing & Release | [40 empty] | 0 | 0 | 0
Testing | F,M,L | 90% | 2025-11-15 | 2026-02-21 | [36 empty] | 14 | 42 | 630
Testing + UI | F | 0% | 2026-03-28 | 2026-04-25 | [36 empty] | 4 | 12 | 180
Beta release and user testing |  | 0% | 2026-03-04 | 2026-05-30 | [36 empty] | 12 | 36 | 540
Marketing | [40 empty] | 0 | 0 | 0
Brand study | L | 45% | 2025-11-08 | 2026-05-30 | [36 empty] | 29 | 87 | 1305
Market entry planning | L | 0% | 2026-04-25 | 2026-05-23 | [36 empty] | 4 | 12 | 180
Marketing planning | L | 25% | 2025-11-01 | 2026-05-30 | [36 empty] | 30 | 90 | 1350
Collaborators | Fabio Ferro | [39 empty] | 67 | 201 | 3015
Luca Cortinovis
Marrocu Mattia
Marco Canali
Hours x Week: | 3 | h
Costo Risorse Interne: | 15 | €/h
Costo Risorse Esterne: | 25 | €/h